## Datos
	Equipo 3
	Jorge Martínez	Cristina Lahoz	Patricia Lázaro	Eduardo Ibañez	Daniel Forcen
Semanas del 15-FEB y 22-FEB
Horas trabajadas	9,5	6,5	2,5	3,5	4,5
Descripción trabajo	16/02/2016: tutorial ionic(2 horas) 18/02/2016: primera reunion (1,5 horas) 19/02/2016: entorno ionic (3 horas) 23/02/2016: desarrollo de gui (2 horas) 26/02/2016: reunion scrum (1 hora)	18/02/2016: tutorial ionic (2 horas)18/02/2016: primera reunion (1,5 horas)23/02/2016: desarrollo de gui (2 horas)26/02/2016: reunion scrum (1 hora)	18/02/2016: primera reunion (1,5 horas)26/02/2016: reunion scrum (1 hora)	18/02/2016: primera reunion (1,5 horas) 26/02/2016: reunion scrum (1 hora) 28/02/2016: tutorial ionic (1 hora)	18/02/2016: primera reunion (1,5 horas)22/02/2016: tutorial ionic (1 hora)26/02/2016: reunion scrum (1 hora)28/02/2016: diagrama entidades (1 hora)
Semanas del 29-FEB y 7-MAR
Horas trabajadas	5	1,5	8	4	1,5
Descripción trabajo	02/03/2016: reunión arquitectura (1,5 horas)04/03/2016: integración con Leaflet, añadida funcionalidad botones, y añadidos menús de Capas y Acciones a través de modals (2,5 horas)08/03/2016: Diagrama Dominio	02/03/2016: reunión arquitectura (1,5 horas)	01/03/2016: tutoriales (2 horas) 02/03/2016: tutoriales (1 hora) 02/03/2016: reunión arquitectura (1,5 horas) 03/03/2016: tutoriales ionic (0,5 horas) 03/03/2016: desarrollo (1,25 horas) 07/03/2016: desarrollo (0,25 horas) 10/03/2016: modelo de dominio (1,5 horas)	02/03/2016: reunión arquitectura (1,5 horas) 08/03/2016: implementación entidades, objetos valor y repositorios (2 horas) 12/03/2016: implementación entidades, objetos valor y repositorios (0,5 horas)	02/03/2016: reunión arquitectura (1,5 horas)
Semanas del 14-MAR, 21-MAR y 4-ABR
Horas trabajadas	25	27	38	20
Descripción trabajo	14/03/2016: modelo de dominio (2 horas) / 15/03/2016: configuracion maquina virtual y servicio WMS (1,5 h) / 17/03/2016: Boton Flotante (2h) / 21/03/2016: implementación checkboxs para mostrar distintas capas y mejora de GUI (4h) / 29/03/2016: configuración y implementación de primeros Test con Protractor (3,5h) / 30/03/2016: code coverage (3h) / 31/03/2016: más test y code coverage funcionando (5h) / 03/04/2016: funcionalidad mostrar/ocultar capas (1h) / 07/04/2016: extraccion y implementación de capas en geoserver (2h) / 09/04/2016: desarrollo app (1h)	14/03/2016: modelo de dominio (2 horas) / 20/03/2016:configurar wms (1,5 horas) / 21/03/2016: iniciar y configurar servidor (1 hora) / 24/03/2016: puesta en marcha del servidor (2,5 horas) / 24/03/2016: configuración geoserver (2,5 horas) / 25/03/2016: formatear planta calle y primera planta ada byron (1,5 horas) / 27/03/2016: crear y vincular almacen de datos a la bd de openshift (2,5 horas) / 04/04/2016: configuración bd (2,5 horas) / 05/04/2016: configuracion (2 horas) / 06/04/2016: reconfigurar geoserver (3 horas) / 07/04/2016: configuracion (2 horas)sql ada byron (2,5 horas) / 09/04/2016 : base de datos (1,5 horas)	14/03/2016: modelo de dominio (2 horas) / 16/03/2016: desarrollo (2,5 horas) / 21/03/2016: puesta en marcha y configuración servidor (1,5 horas) / 22/03/2016: puesta en marcha del servidor (3 horas) / 23/03/2016: puesta en marcha del servidor (5 horas) / 24/03/2016: puesta en marcha del servidor (2 horas) / 25/03/2016: gestión scrum (1 horas) y documentación (1.5 horas) / 26/03/2016: configuración servidor (2,5 horas) / 28/03/2016: desarrollo (1,5 horas) arquitectura (1,5 horas) / 30/03/2016: desarrollo (1 horas) / 05/04/2016: configuración (2 horas) 06/04/2016: desarrollo (5 horas) / 07/04/2016: configuracion (4 horas) / 08/04/2016: configuracion (1 horas) y desarrollo/documentacion (1 horas)	28/03/2016: configuración del servidor (2,5 horas) 29/03/2016: conexión con la base de datos (0,75 horas) 29/03/2016: implementación de simuladores (0,75 horas) 30/03/2016: implementación de simuladores (1 hora) 05/04/2016: implementación de spring boot (6 horas) 06/03/2016: implementación de spring boot (3,5 horas) 07/04/2016: reconfiguración de código de servidor (2,5 horas) 09/04/2016: implementación de servlet y repositorio (1 hora) 10/04/2016: implementación en dominio e infraestructura (2 horas)
Semanas del 11-ABR y 18-ABR
Horas trabajadas
Descripción trabajo
Semanas del 25-ABR y 2-MAY
Horas trabajadas
Descripción trabajo
Semanas del 9-MAY, 16-MAY y 23-MAY
Horas trabajadas
Descripción trabajo

TOTALES	39,5	35	48,5	27,5	6

## Ejemplo
	Equipo 01
	Andrés	Beatriz	Cosme	Daniela
Semanas del 15-FEB y 22-FEB
Horas trabajadas	5	4,5	4	4
Descripción trabajo	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Puesta en marcha de GitHub. Creación de plantilla de documentos.	Prototipo para probar el funcionamiento de Ionic. Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor.	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Boceto inicial de la GUI.	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Boceto inicial de la GUI.
Semanas del 29-FEB y 7-MAR
Horas trabajadas	7	6	6,5	6
Descripción trabajo	...	...	...	...
...

Notas
La descripción del trabajo debe ser breve, pero suficiente para saber qué habéis hecho (es normal que las primeras semanas sea más breve y luego un poco más detallada)
También es normal que las primeras semanas se dediquen algunas horas menos. Pero no os descuidéis, o se os acumulará mucho trabajo al final